## 附件1
2013年总局重点林产工业项目建设推进进度表
| 统计日期：2013年12月15日 | [30 empty] | 单元：万元
序号 | 序号 | 上报单位 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 至2012年底累计完成投资 | 2013年计划投资 | 1-4月15日 投资完成情况 | 1-4月30日 投资完成情况 | 1-5月15日 投资完成情况 | 1-5月30日 投资完成情况 | 1-6月15日 投资完成情况 | 1-6月30日 投资完成情况 | 1-7月15日 投资完成情况 | 1-7月30日 投资完成情况 | 1-8月15日 投资完成情况 | 1-8月30日投资完成情况 | 1-9月15日投资完成情况 | 1-9月30日投资完成情况 | 1-10月15日投资完成情况 | 1-10月30日投资完成情况 | 1-11月30日投资完成情况 | 1-11月31日投资完成情况 | 1-11月32日投资完成情况 | 1-11月33日投资完成情况 | 1-11月34日投资完成情况 | 1-11月35日投资完成情况 | 1-12月15日投资完成情况 | 1-12月30日投资完成情况 | 建设内容 | 备注
|  |  | 合 计 |  |  | 227690 | 57323 | 77966 | 2900 | 3160 | 7382 | 14798 | 21922 | 26214 | 30754 | 35883 | 43346 | 49894 | 53796 | 58031 | 61232 | 66896 | 79086 | 20403 | 20403 | 20403 | 20403 | 20403 | 79206 | 78726
9 | 1 | 柴河林业局 | 柴河林海纸业有限公司低定量高强瓦楞原纸和涂布白纸板建设项目 | 加快建设 | 2012.03-2014.12 | 61690 | 22439 | 18400 | 0 | 0 | 1634 | 3354 | 5031 | 6914 | 7921 | 10123 | 12475 | 16484 | 18401 | 19004 | 19641 | 20403 | 20403 | 20403 | 20403 | 20403 | 20403 | 20403 | 20403 | 20403 | 已完成计划投资 | 2013年省推项目
| 2 | 鹤北林业局 | 奥琪木业雪糕柄加工项目 | 建成投产 | 2012-2013 | 6000 | 2600 | 3400 | 2040 | 2140 | 2240 | 2340 | 2440 | 2450 | 2590 | 2690 | 2750 | 2850 | 2875 | 2900 | 2925 | 2950 | 3000 |  |  | 林产工业局 | 时永录 | 韩克宇 | 3000 | 3400 | 已完成投资，建成投产
27 | 3 | 苇河林业局 | 苇河乐器构件项目 | 加快建设 | 2012-2015 | 5000 | 2030 | 1500 | 200 | 300 | 520 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1220 | 1300 | 1340 | 1410 |  |  | 林产工业局 | 侯德忠 | 赵凤瑞 张宏林 | 1430 | 1500 | 已完成计划投资
26 | 4 | 通北林业局 | 通北林业局工业园区 生产牙签，工艺火柴项目 | 加快建设 | 2012-2015 | 15000 | 5000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 600 | 600 | 800 | 850 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |  |  | 经 贸 局 | 孙福学 | 毛 海 | 3000 | 3000 | 20户土建工程正在建设
| 5 | 东方红林业局 | 东方红林业局物流园区基建 粮食木材加工综合加工项目 | 加快建设 | 2012-2014 | 3000 | 1100 | 1000 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 155 | 200 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 650 | 950 | 1000 |  |  | 多种经营局 | 马万章 | 王 勇 | 1000 | 1000 | 已完成计划投资
39 | 6 | 绥棱林业局 | 绥棱森工三合人造板有限公司高密度纤维板、地板基材生产加工项目 | 建成投产 | 2012-2013 | 11000 | 8000 | 3000 | 0 | 0 | 200 | 500 | 700 | 1000 | 1350 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 林产工业局 | 李忠敏 | 赵晓波 | 3000 | 3000 | 已完成投资，建成投产
| 7 | 绥棱林业局 | 绥棱林业局德志木业有限公司木家具及木制品深加工出口项目 | 开工建设 | 2013-2014 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 林产工业局 | 李忠敏 | 赵晓波 | 2000 | 2000 | 已完成计划投资
| 8 | 清河林业局 | 清河林业局鑫隆木业集成材生产建设项目 | 建成投产 | 2012-2013 | 5500 | 4000 | 1500 | 350 | 400 | 500 | 550 | 700 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 林产工业局 | 王东阳 | 周宏滨 | 1500 | 1500 | 已完成投资，建成投产
| 9 | 绥阳林业局 | 绥阳林业局地板块加工项目 | 建成投产 | 2012-2013 | 3000 | 2600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 390 | 395 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  | 林产工业局 | 杨利国 | 宋成军 | 400 | 400 | 已完成投资，建成投产
33 | 10 | 方正林业局 | 哈尔滨圣泓木业有限公司 木门木制品生产项目 | 建成投产 | 2012.9-2013.9 | 3500 | 0 | 3500 | 200 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 | 3500 | 3500 |  |  | 林产工业局 | 姜竹丛 | 姜凤刚 | 3500 | 3500 | 已完成投资，建成投产
| 11 | 方正林业局 | 黑龙江省小书童笔业有限公司 | 开工建设 | 2013-2014 | 5000 | 0 | 2000 | [7 empty] | -- | 500 | 600 | 600 | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 |  |  |  | 姜竹丛 | 高景启 | 2000 | 2000 | 已完成计划投资 | 哈洽会签约项目
| 12 | 双鸭山林业局 | 双鸭山林业局岭东林产品加工项目（改扩建木制品、根雕加工厂、装饰板厂） | 加快建设 | 2012-2015 | 1000 | 320 | 200 | 10 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 105 | 130 | 200 |  |  | 林产工业局 | 徐志臣 | 魏学庆 | 200 | 200 | 已完成计划投资
| 13 | 柴河林业局 | 儿童环保益智实木玩具家具项目 | 加快建设 | 2012-2014 | 14000 | 4234 | 9066 | 0 | 0 | 1123 | 4968 | 8156 | 8324 | 8796 | 9623 | 9659 | 9812 | 9812 | 9812 | 9812 | 9812 | 9812 |  |  | 林产工业局 |  | 刘忠良 | 9812 | 9812 | 已完成投资，建成投产 | 哈洽会签约项目
| 14 | 柴河林业局 | 柴河林业局一山木业实木家具建设项目 | 开工建设 | 2013-2014 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 500 | 1021 | 2145 | 2856 | 3512 | 3812 | 4112 | 4654 | 4954 | 5054 | 5954 | 7004 | 7004 |  |  | 林产工业局 |  | 刘忠良 | 7004 | 7004 | 已完成投资，建成投产 | 新增项目
| 15 | 柴河林业局 | 昊森木业 | 建成投产 | 2012-2013 | 8000 | 5000 | 3000 | [7 empty] | -- | 2600 | 2654 | 2654 | 2731 | 2845 | 3007 | 3007 | [5 empty] | 3007 | 3007 | 已完成投资，建成投产 | 哈洽会签约项目
| 16 | 绥棱林业局 | 合作开发木结构建筑项目 | 开工建设 | 2013-2017 | 56000 | 0 | 4000 | [7 empty] | 300 | 600 | 800 | 1400 | 2000 | 2800 | 3200 | 4000 |  |  |  |  | 张海波 刘士新 | 4000 | 4000 | 已完成计划投资 | 哈洽会签约项目
| 17 | 亚布力林业局 | 木制品深加工项目 | 建成投产 | 2013-2013 | 2000 | 0 | 2000 | [6 empty] | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1650 | 1800 | 1900 | 2000 |  |  |  |  | 张殿君 | 2000 | 2000 | 已完成投资，建成投产 | 哈洽会签约项目
| 18 | 苇河林业局 | 原浆绝缘纸板项目 | 开工建设 | 2013-2016 | 5000 | 0 | 2000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1850 |  |  |  |  | 张宏林 | 1950 | 1000 | 前期手续办理中 | 哈洽会签约项目
| 19 | 东京城林业局 | 华天木业 | 建成投产 | 2013-2013 | 4000 | 0 | 4000 | [14 empty] | 4000 | [5 empty] | 4000 | 4000 | 已完成投资，建成投产 | 调换项目
| 20 | 东京城林业局 | 镜泊湖纸箱厂 | 建成投产 | 2013-2013 | 5000 | 0 | 5000 | [14 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 已完成投资，建成投产 | 调换项目
| 21 | 方正林业局 | 阳光金海岸木业有限公司木材加工项目 | 开工建设 | 2013-2014 | 3000 | 0 | 1000 | [14 empty] | 1000 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 已完成计划投资 | 调换项目

## Sheet3
附件1：
2013年总局重点产业项目推进计划表
单元：万元
序号 | 序号 | 上报单位 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 至2012年底累计完成投资 | 2013年计划投资 | 1-4月15日 投资完成情况 | 1-4月30日 投资完成情况 | 总局包保 责任保领 | 责任部门 | 负责战线 | 管理局包责任保领 | 林业局包保责任领导 | 建设内容 | 备注 | 3月20-25日
|  |  | 合 计 |  |  | 1481402 | 506474 | 415735 | 12286.8 | 15051.8
9 | 1 | 柴河林业局 | 柴河林海纸业有限公司年产16万吨低定量高强瓦楞原纸和7万吨涂布白纸板建设项目 | 加快建设 | 2012.03-2014.12 | 61690 | 22439 | 20400 | 0 | 0 | 胡传义 | 组织部 政法委 | 林产工业局 | 王敬先 | 于文峰 | 二期工程已经开工正在进行设备选后及场地平整； | 2013年省推项目
省森工总局山特产品加工项目
59 | 2 | 迎春林业局 | 迎春林业局蜂产品加工项目 | 建成投产 | 2011.05-2013.11 | 10836 | 6876 | 3960 | 0 | 0 | 陈德志 | 纪检委 | 多种经营局 | 孙小平 | 李海林 | 开工建设 | 2013年省推项目
11 | 3 | 柴河林业局 | 柴河林业局年产1万吨坚果食品加工项目 | 建成投产 | 2009.05-2013.12 | 10740 | 5002 | 5738 | 0 | 0 | 魏局长 | 计划处 | 多种经营局 | 王常文 | 刘忠良 | 二期工程已经开工，正在进行厂区路面铺设；利乐砖无菌车间设备安装；利乐砖车间、参观通道、展厅、荣誉室改造工程 | 2013年省推项目
58 | 4 | 迎春林业局 | 迎春林业局粮食加工与储运项目 | 加快建设 | 2011.05-2015.11 | 27415 | 17435 | 5000 | 0 | 0 | 张维铎 | 财务处 | 多种经营局 | 孙小平 | 李海林 | 开工建设 | 2013年省推项目
20 | 5 | 绥阳林业局 | 绥阳林业局食用菌深加工项目 | 加快建设 | 2012—2014 | 12000 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 高书记 | 建设局 | 多种经营局 | 杨利国 | 付景峰 | 预计5月1日开工 | 2013年省推项目
5 | 6 | 海林林业局 | 海林市森宝源森林食品加工 | 建成投产 | 2012-2013 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 刘庆林 | 工 会 | 多种经营局 | 仲昭君 | 倪志新 | 场地平整 | 2013年省推项目
30 | 7 | 亚布力林业局 | 亚布力林业局重点旅游名镇接待服务设施建设项目 | 建成投产 | 2011-2013 | 67000 | 29500 | 37500 | 0 | 0 | 马建路 | 营林局 | 旅 游 局 | 姜永泰 | 丁万鹏 | 5月20日开工 | 2013年省推项目
24 | 8 | 山河屯林业局 | 山河屯林业局凤凰山景区旅游开发项目 | 建成投产 | 2012-2013 | 38000 | 7000 | 31000 | 0 | 0 | 毕卫星 | 办公室 宣传部 | 旅 游 局 | 李国军 | 孟晓民 | 内部装饰和其他工程 | 2013年省推项目
32 | 9 | 亚布力林业局 | 亚布力阳光度假村建设项目 | 加快建设 | 2007-2018 | 300000 | 180000 | 26010 | 0 | 0 | 马建路 | 旅游局 | 旅 游 局 | 姜永泰 | 张纹宾 | 8月20日开工 | 2013年省推项目
省森工总局森林旅游建设项目
10 | 10 | 柴河林业局 | 柴河林业局威虎山国家森林公园旅游开发建设项目 | 加快建设 | 2010.06-2014.12 | 32130 | 12794 | 11800 | 0 | 0 | 魏局长 | 多经局 | 旅 游 局 | 邓恩元 | 于文峰 | 二期工程已经开工正在进行鹰咀峰山庄、三道宾馆、二道码头、二道别墅等工程建设；水上乐园、漂流站等附属设施建设；景区步道铺设等基础设施工程； | 2013年省推项目
40 | 11 | 兴隆林业局 | 兴隆林业局鸡冠山旅游区建设项目 | 开工建设 | 2013－2014 | 15000 | 0 | 7500 | 150 | 300 | 王东旭 | 项目办 | 旅 游 局 | 朱维良 | 王兴军 | 场地整平 | 2013年省推项目
| 12 | 桦南林业局 | 桦南林业局七星泉营养米业加工厂项目(北线) | 加快建设 | 2011-2015 | 43000 | 12600 | 10000 | 1200 | 1700 | 姜宏伟 |  | 多种经营局 | 许 健 | 尹 君 | 订购设备 |  | 电话确认
21 | 13 | 八面通林业局 | 珍珠岩深加工项目 | 建成投产 | 2012-2013 | 10000 | 3500 | 6500 | 2482.8 | 2482.8 | 吴爱国 |  | 多种经营局 | 许海仓 | 刘国成 | 厂房建设，设备引进，基础设施建设。
1 | 14 | 大海林林业局 | 大海林林业局雪乡旅游开发项目 | 建成投产 | 2012-2013 | 12000 | 6600 | 5400 | 0 | 0 | 王春杰 |  | 旅 游 局 | 亢建辉 | 徐金玉 | 2013年6月1日开工
17 | 15 | 东京城林业局 | 生态旅游景区开发项目 | 加快建设 | 2012—2016 | 15000 | 200 | 5000 | 0 | 0 | 姜传军 |  | 旅 游 局 | 赵廷远 | 赵 阳 | 前期准备
| 16 | 东京城林业局 | “国韵又一城—天街”大型商业区开发项目 | 加快建设 | 2012-2014 | 50000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 董 杰 |  | 多种经营局 | 赵廷远 | 赵阳 | 5月1日复工
48 | 17 | 鹤北林业局 | 江珠米业稻米加工项目 | 建成投产 | 2013-2013 | 8000 | 3300 | 4700 | 2000 | 2800 | 董 杰 |  | 多种经营局 | 时永录 | 张 浪 | 厂房建设场地建设完成80％
49 | 18 | 鹤北林业局 | 奥琪木业雪糕柄加工项目 | 建成投产 | 2012-2013 | 6000 | 2600 | 3400 | 2040 | 2140 |  |  | 林产工业局 | 时永录 | 韩克宇 | 主场房已建完，场地建设完成63％
新增 | 19 | 鹤北林业局 | 鹤北林业局生物质气热联供项目 | 加快建设 | 2013-2014 | 1873 | 559 | 1314 | 854 | 884 |  |  | 机电能源局 | 时永录 | 贾科俭 | 完成年度计划67.3％
28 | 20 | 苇河林业局 | 苇林标准化黑木耳菌包 菌种生产加工建设项目 | 开工建设 | 2013-2015 | 6000 | 0 | 1500 | 500 | 600 |  |  | 多种经营局 | 高本瑛 | 周继伟 | 基础设施建设
27 | 21 | 苇河林业局 | 苇河乐器构件项目 | 加快建设 | 2012- 2015 | 5000 | 2030 | 1500 | 200 | 300 |  |  | 林产工业局 | 侯德忠 | 赵凤瑞 张宏林 | 厂房基础设施建设
29 | 22 | 苇河林业局 | 苇河林业局青山 旅游二期建设项目 | 加快建设 | 2012-2015 | 4000 | 2000 | 2000 | 200 | 500 |  |  | 旅 游 局 | 侯德忠 | 韩永富 | 基础设施建设
56 | 23 | 东方红林业局 | 东方红林业局物流园区基建 粮食木材加工综合加工项目 | 加快建设 | 2012-2014 | 3000 | 1100 | 1000 | 100 | 100 |  |  | 多种经营局 | 马万章 | 王 勇 | 整平地面，基础建设 |  | 电话确认
57 | 24 | 东方红林业局 | 金铁矿开发 | 勘探开发 | 2012-2015 | 33000 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 | 马万章 | 王 勇 | 预计5月1日开工 |  | 电话确认
新建 | 25 | 带岭林业局 | 敦豪度假村建设项目 | 加快建设 | 2013-2015 | 20000 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  |  | 旅 游 局 |  | 徐铁成 | 办理前期 手续
26 | 26 | 通北林业局 | 通北林业局工业园区 生产牙签，工艺火柴项目 | 加快建设 | 2013-2015 | 15000 | 5000 | 4000 | 0 | 0 |  |  | 经 贸 局 | 孙福学 | 毛 海 | 5月20日开工 |  | 电话确认
| 27 | 大海林林业局 | 蓝莓种植基地建设项目 | 开工建设 | 2013- | 10000 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 |  | 王旭强 | 预计6月份开工 | 新增项目
2 | 28 | 大海林林业局 | 大海林林业局禽类屠宰加工建设项目 | 建成投产 | 2013-2013.12 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 | 亢建辉 | 王旭强 | 基础设施建设
3 | 29 | 大海林林业局 | 大海林林业局奶牛养殖基地建设项目 | 建成投产 | 2013-2013.12 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 | 亢建辉 | 王旭强 | 预计6月1日开工
22 | 30 | 穆棱林业局 | 穆棱市冠能生产加工生物质颗粒项目 | 加快建设 | 2012-2014 | 5000 | 1500 | 3500 | 1000 | 1300 |  |  | 机电能源局 | 许少卿 | 衣起栋 | 加快推进建设
23 | 31 | 穆棱林业局 | 风力发电开发项目 | 加快建设 | 2013-2018 | 45000 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  | 机电能源局 | 许少卿 | 衣起栋 | 开始测风
| 32 | 穆棱林业局 | 六峰山国家森林公园旅游开发建设项目 | 开工建设 | 2013- | 30000 | 0 | 9000 | 0 | 0 |  |  | 旅 游 局 |  | 衣起栋 | 资产交接已结束 预计6月份开工 | 新增项目
| 33 | 绥阳林业局 | 绥阳林业局北药（水飞蓟素）加工项目 | 建成投产 | 2012-2013 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 | 杨利国 | 李 波 | 预计5月份开工
| 34 | 绥阳林业局 | 鹦哥山风务发电项目 | 开工建设 | 2013-2014 | 41600 | 0 | 20000 | 0 | 0 |  |  | 机电能源局 |  | 王继惠 | 林地审批中 | 新增项目
| 35 | 绥阳林业局 | 大向东铜矿配套、配送服务建设项目 | 开工建设 | 2013-2014 | 20000 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 |  | 王继惠 | 林地审批中 | 新增项目
35 | 36 | 沾河林业局 | 沾河顶子防火工程参业基地 | 加快建设 | 2012-2015 | 10000 | 5000 | 1000 | 0 | 50 |  |  | 多种经营局 | 赵 超 | 高运辉 | 5月1日开工
36 | 37 | 沾河林业局 | 五大连池市鑫森融资担保有限责任公司 | 建成投产 | 2012-2013 | 10000 | 2000 | 8000 | 0 | 0 |  |  | 财 务 处 | 赵 超 | 黄 政 | 5月20日开工
| 38 | 沾河林业局 | 沾河粮食仓储加工园区建设项目 | 开工建设 | 2013- | 20000 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 |  | 郑文秀 | 刚签约 | 新增项目
37 | 39 | 绥棱林业局 | 绥棱林业局张家湾白马石风景区旅游开发项目 | 加快建设 | 2012—2014 | 10000 | 120 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 旅 游 局 | 李忠敏 | 李英建 | 预计5月10日
38 | 40 | 绥棱林业局 | 绥棱林业局八二经营所铁矿项目 | 加快建设 | 2010-2020 | 15000 | 1100 | 500 | 0 | 0 |  |  | 多种经验局 | 李忠敏 | 牛学银 | 预计5月10日
| 41 | 绥棱林业局 | 绥棱林业局东风果蔬大棚建设项目 | 建成投产 | 2012-2013 | 13000 | 0 | 4500 | 300 | 400 |  |  | 多种经营局 | 李忠敏 | 李英建 | 备料阶段 |  | 电话确认
39 | 42 | 绥棱林业局 | 绥棱森工三合人造板有限公司 高密度纤维板、地板基材生产加工项目 | 建成投产 | 2012-2013 | 11000 | 8000 | 3000 | 0 | 0 |  |  | 林产工业局 | 李忠敏 | 赵晓波 | 开始备料 |  | 电话沟通
| 43 | 绥棱林业局 | 绥棱林业局德志木业有限公司 木家具及木制品深加工出口项目 | 开工建设 | 2013-2014 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  | 林产工业局 | 李忠敏 | 赵晓波 | 开始备料 |  | 电话确认
52 | 44 | 清河林业局 | 清河林业局鑫隆木业集成材生产建设项目 | 建成投产 | 2012-2013 | 5500 | 4000 | 1500 | 350 | 400 |  |  | 林产工业局 | 王东阳 | 周宏滨 | 厂房建设，设备引进，仓储建设。
53 | 45 | 清河林业局 | 建设林场漂流项目 | 建成投产 | 2012-2013 | 4000 | 1000 | 3000 | 0 | 0 |  |  | 旅 游 局 | 时永录 | 周宏滨 | 河道修理，场地整平
4 | 46 | 海林林业局 | 海林局森林食品加工贸易园区基建项目 | 加快建设 | 2012-2016 | 1000 | 200 | 500 | 0 | 0 |  |  | 经 贸 局 | 仲昭君 | 倪志新 | 破土刨槽
8 | 47 | 海林林业局 | 牡丹江市茂源米业加工 | 建成投产 | 2013-2013 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 | 仲昭君 | 倪志新 | 场地平整
7 | 48 | 海林林业局 | 海林森展森林食品加工项目 | 建成投产 | 2013-2013 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 | 仲昭君 | 倪志新 | 场地平整
13 | 49 | 东京城林业局 | 恒基商砼（混凝土）生产建设项目 | 建成投产 | 2012—2013 | 1800 | 800 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 | 赵廷远 | 赵 阳 | 5月1日复工
15 | 50 | 东京城林业局 | 森林食品加工厂 | 建成投产 | 2012—2013 | 360 | 230 | 130 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 | 赵廷远 | 赵 阳 | 5月1日复工
14 | 51 | 东京城林业局 | 消防车辆改装厂项目 | 建成投产 | 2012—2013 | 2700 | 2300 | 400 | 0 | 0 |  |  | 机电能源局 | 赵廷远 | 赵 阳 | 5月1日开工
16 | 52 | 东京城林业局 | 东京城林业局葡萄酒厂生产建设项目 | 开工建设 | 2013—2014 | 5000 | 0 | 4000 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 | 赵廷远 | 赵 阳 | 预计8月份开工 |  | 电话确认
18 | 53 | 林口林业局 | 黑龙江龙森葡萄酒有限责任公司 葡萄酒生产加工项目 | 加快建设 | 2012-2014 | 1500 | 800 | 700 | 100 | 100 |  |  | 多种经营局 | 袁继连 | 王福林 | 加快建设
19 | 54 | 绥阳林业局 | 绥阳林业局二道岗生态农业园区项目、生态农业园区项目 | 加快建设 | 2012—2014 | 13000 | 500 | 2000 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 | 杨利国 | 艾玉芬 | 预计5月份开工
| 55 | 绥阳林业局 | 绥阳林业局太阳能项目 | 建成投产 | 2012-2013 | 5000 | 2000 | 3000 | 0 | 0 |  |  | 机电能源局 | 杨利国 | 于崇彬 | 预计5月份开工 |  | 电话沟通
| 56 | 绥阳林业局 | 绥阳林业局地板块加工项目 | 建成投产 | 2012-2013 | 3000 | 2600 | 400 | 0 | 0 |  |  | 林产工业局 | 杨利国 | 宋成军 | 预计5月份开工
31 | 57 | 亚布力林业局 | 亚布力林业局重点旅游名镇污水治理建设项目 | 建成投产 | 2012-2013 | 1722 | 1080 | 642 | 0 | 0 |  |  | 旅 游 局 | 刘 清 | 丁万鹏 | 5月20日开工
33 | 58 | 方正林业局 | 哈尔滨圣泓木业有限公司 木门木制品生产项目 | 建成投产 | 2012、9-2013、9 | 3500 | 0 | 3500 | 200 | 200 |  |  | 林产工业局 | 姜竹丛 | 姜凤刚 | 厂房地基建设
34 | 59 | 方正林业局 | 哈尔滨市冰城牧业有限公司 畜禽屠宰加工项目 | 加快建设 | 2013-2015 | 3000 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 | 姜竹丛 | 姜凤刚 | 预计6月15日开工
| 60 | 方正林业局 | 高愣、胡铁岭风力发电厂建设项目 | 建成投产 | 2011.2-2013 | 90000 | 76000 | 14000 | 500 | 500 |  |  | 机电能源局 | 姜竹丛 | 辛文家 | 变电所建设
42 | 61 | 双鸭山林业局 | 双鸭山林业局营林产业园项目 | 加快建设 | 2011-2014 | 500 | 350 | 100 | 0 | 10 |  |  | 营 林 局 | 徐志臣 | 于占湖 | 育苗面积600亩，建筑面积612平方米，机械设备15台套续建育苗面积400亩；今年4、5月投资为移植被压木景观树
43 | 62 | 双鸭山林业局 | 双鸭山林业局大森林有机绿色食品超市项目 | 建成投产 | 2012-2014 | 500 | 100 | 200 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 | 徐志臣 | 于义柱 | 900平方米超市装饰、购置冷冻冷藏设备
| 63 | 双鸭山林业局 | 双鸭山林业局岭东林产品加工项目（改扩建木制品、根雕加工厂、装饰板厂） | 加快建设 | 2012-2015 | 1000 | 320 | 200 | 10 | 20 |  |  | 林产工业局 | 徐志臣 | 魏学庆 | 改扩建厂房2000平方米截止4月30日已购置部分机械设备和铺垫平整场地
| 64 | 双鸭山林业局 | 青山旅游区建设项目 | 加快建设 | 2003-2015 | 5000 | 5142 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 旅 游 局 | 徐志臣 | 罗基宝 | 风景区主道新建及绿化、街道硬化、星月湖改扩建、仙足园景观栈道、家庭宾馆及别墅。5月份投资为栈道工程
| 65 | 双鸭山林业局 | 粮食仓储加工项目 | 加快建设 | 2011-2017 | 100000 | 46000 | 15000 | 0 | 165 |  |  | 多种经营局 | 徐志臣 | 于义柱 | 续建仓储量达20万吨仓储库六万平方米；今年4.5月分投资为用地拆迁（165万）和场地平整
| 66 | 双鸭山林业局 | 生猪养殖基地项目 | 加快建设 | 2011-2015 | 2000 | 1455 | 200 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 | 徐志臣 | 于义柱 | 建设3000平方米猪舍系林业职工个人投资
新增 | 67 | 鹤立林业局 | 绿化苗木繁育基地建设项目 | 建成投产 | 2011-2013 | 1500 | 998 | 501 | 0 | 0 |  |  | 营 林 局 | 袁丽华 | 刘长礼 | 5月2日开工 |  | 电话沟通
新增 | 68 | 鹤立林业局 | 鹤立林业局高标准农田基本建设项目 | 开工建设 | 2013-2014 | 3756 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 | 袁丽华 | 刘长礼 | 10月份开工
新增 | 69 | 鹤立林业局 | 储油库建设项目 | 加快建设 | 2012-2014 | 12000 | 990 | 7000 | 0 | 0 |  |  | 物 资 局 | 袁丽华 | 高 志 | 5月28日开工
| 70 | 桦南林业局 | 桦南林业局北线森林旅游开发建设项目 | 建成投产 | 2012-2013 | 7675 | 3000 | 4675 | 0 | 0 |  |  | 旅 游 局 | 许 健 | 韩建军 | 大肚川别墅已初步形成规模，正在完善中；七星峰费苑佛像已初步确定；景区服务中心正在建设和完善中；道路升级改造工程：道路辅垫正在建设中
新增 | 71 | 桦南林业局 | 丹东港集团有限公司集装箱填装货物集散地合作项目 | 加快建设 | 2013-2014 | 10000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 | 许 健 | 尹军 | 报请铁道部待审批
| 72 | 桦南林业局 | 紫苏加工项目 | 加快建设 | 2013-2014 | 13000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 |  | 尹军 | 平整场地，订购材料设备 | 新增项目
| 73 | 桦南林业局 | 中央储备粮食仓储加工项目 | 加快建设 | 2013-2014 | 16000 | 0 | 4000 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 |  | 尹军 | 平整场地，订购材料设备 | 新增项目
| 74 | 桦南林业局 | 大连港口集团粮食物流仓储 | 开工建设 | 2013- | 37000 | 0 | 11100 | 0 | 0 |  |  | 多种经营局 |  | 侯续民 |  | 新增项目
| 75 | 柴河林业局 | 儿童环保益智实木玩具家具项目 | 加快建设 | 2012-2014 | 14000 | 4234 | 9766 | 0 | 0 |  |  | 林产工业局 |  | 刘忠良 | 二期工程已经开工正在进行厂房内部装饰及展厅建设工程 | 新增项目
| 76 | 柴河林业局 | 柴河林业局一山木业实木家具建设项目 | 开工建设 | 2013-2014 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 |  |  | 林产工业局 |  | 刘忠良 | 工程已经开工建设，目前正在进行厂房维修、改造、扩建工程 | 新增项目
| 77 | 柴河林业局 | 荒沟电站配套服务运输项目 | 开工建设 | 2013-2021 | 33455 | 0 | 6369 | 0 | 0 |  |  | 机电能源局 |  | 杨忠诚 | 程预计6月份开工 | 新增项目
| 78 | 柴河林业局 | 柴河林业机械厂年产2000吨 蒸发量普通锅炉建设项目 | 加快建设 | 2011.09- 2013.11 | 10150 | 3620 | 6530 | [6 empty] | 刘国兴